## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fechas
No. Act. | Actividades | Inicio | Fin | Responsable | % Tendencia
1 | Diagrama de contexto | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Grupo | 100%
2 | Diagrama cero | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Grupo | 100%
3 | Eleccion y Subida de Proyecto | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Grupo | 100%
4 | Bosquejo de cronograma | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Grupo | 100%
5 | Modulos
5.5 | Mantenimientos
| Diagrama Hijo Empleados | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Sebastian | 85%
| Diagrama de Flujo Empleados | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Sebastian | 85%
| Diseño Mantenimiento Empleados | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Sebastian | 85%
| Codificacion Mantenimiento Empleados | 2020-05-06 | 2020-05-08 | Sebastian | 80%
| Diagrama Hijo Puesto | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Geovani | 89%
| Diagrama Flujo Puesto | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Geovani | 88%
| Diseño Mantenimiento Puestos | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Geovani | 85%
| Codificacion Mantenimiento Puesto | 2020-05-06 | 2020-05-08 | Geovani | 89%
| Diagrama Hijo Departamentos | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Angel | 80%
| Diagrama Flujo Departamentos | 2020-05-05 | 2020-05-05 | Angel | 85%
| Diseño Mantenimiento Departamentos | 2020-05-06 | 2020-05-06 | Angel | 85%
| Codificacion Mantenimiento Departamentos | 2020-05-06 | 2020-05-08 | Angel | 87%
5.2 | Conceptos
| Diagrama Hijo Conceptos | 2020-03-25 | 2020-03-27 | Grupo | 90%
| Diagrama de Flujo | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Grupo | 50%
| Diseño Conceptos | 2020-03-28 | 2020-04-01 | Grupo | 60%
| Codificacion Conceptos | 2020-03-28 | 2020-05-10 | Grupo | 70%
5.3 | Consultas
| Diseño Consulta Empleados | 2020-05-06 | 2020-05-09 | Sebastian | 80%
| Consulta Empleados | 2020-05-07 | 2020-05-10 | Sebastian | 80%
| Diseño Consulta Puestos | 2020-05-07 | 2020-05-10 | Geovani | 76%
| Consulta Puestos | 2020-05-08 | 2020-05-11 | Geovani | 75%
| Diseño Consulta Conceptos | 2020-05-08 | 2020-05-10 | Grupo | 60%
| Consulta Conceptos | 2020-05-09 | 2020-05-11 | Grupo | 60%
| Diseño Consulta Departamentos | 2020-05-09 | 2020-05-09 | Angel | 75%
| Consulta Departmentos | 2020-05-10 | 2020-05-10 | Angel | 75%
5.4 | Generacion de Planilla
| Diagrama Hijo Planilla | 2020-03-25 | 2020-03-27 | Angel | 75%
| Diagrama de Flujo | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Angel | 75%
| Codificacion | 2020-05-09 | 2020-04-10 | Angel | 73%
Codificación Final
6 | Diseño general | 2020-05-10 | 2020-05-15
7 | Bosque de tablas en workbench | 2020-05-01 | 2020-05-16 | Grupo | 80%
8 | Login y diseño de ingreso programa | 2020-05-01 | 2020-05-17 | Geovani | 80%
9 | Enlazar regristros de usuario a programa planilla | 2020-05-01 | 2020-05-18 | Sebastian | 80%
10 | Conectar datos planilla a base de datos MySQL | 2020-05-01 | 2020-05-19 | Grupo | 80%
11 | Actualizar programacion de planilla | 2020-05-15 | 2020-05-20 | Grupo | 75%
12 | Verificar Programacion y resultados en progrma | 2020-05-16 | 2020-05-21 | Angel | 75%
13 | Mejorar detalles de Diseño del programa | 2020-05-17 | 2020-05-22 | Geovani | 100%
14 | Verificar resultados de la planilla con la base de datos | 2020-05-18 | 2020-05-23 | Sebastian | 80%
15 | Realizar ultimas pruebas sobre algun error | 2020-05-19 | 2020-05-24 | Grupo | 80%
16 | Realizar bitacora | 2020-05-20 | 2020-05-25 | Grupo | 80%
83%
Note on E9: SEBAS:
Note on G9: SEBAS:
Note on E14: SEBAS:
Note on E18: SEBAS:
Note on E22: SEBAS:
Note on E30: SEBAS:
Note on E44: SEBAS: